## Sheet1
附件2-1
广西中央服务业发展资金（电商进农村）转移支付2022年度绩效自评表。
（2022年度）
转移支付（项目）名称 | 中央服务业发展专项资金－－电子商务进农村综合示范
中央主管部门 | 商务部、财政部、国家乡村振兴局
地方主管部门 | 自治区商务厅、财政厅、乡村振兴局 |  |  | 实施单位 | 电子商务进农村综合示范县人民政府
项目资金（万元） |  |  | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） |  | 预算执行率（B/A)
| 年度资金总额 |  | 3500 | 0 |  | 0%
| 其中：中央财政资金 |  | 3500 | 0 |  | 0%
地方资金
其他资金
资金管理情况 |  |  | 情况说明 | 存在问题和改进措施
| 分配科学性 |  | 资金分配是根据各示范县开展电子商务进农村建设完成的情况及实施效果，通过第三方机构的绩效评价考核和商务部复核考评后，才确定给予资金安排，实现了资金安排与绩效结果挂钩。 | /
| 下达及时性 |  | 2021年10月28日，广西收到中央提前下达的2022年服务业发展资金（电子商务进农村），按照《中华人民共和国预算法》规定的时限，于2021年11月18日将资金全部下达到7个示范县。 | /
| 拨付合规性 |  | 广西根据示范县的考评结果，严格按资金管理规定，由自治区财政厅将项目资金下达到达标的示范县，各示范县根据项目推进情况，在项目单位提供支出的有关材料手续后，将项目资金拨付项目单位。 | /
| 使用规范性 |  | 广西严格按照《广西电子商务进农村综合示范项目和资金管理细则》和《广西电子商务进农村综合示范监管工作方案》的有关规定，合规使用资金。 | /
| 执行准确性 |  | 2023年4月，根据2021年度综合示范尾款资金总量和示范县绩效评价得分情况，广西上思县、平南县、容县、平乐县、苍梧县、阳朔县、灵川县7个县获绩效尾款，每个县500万元，推动各示范县对照绩效目标推动项目建设。预算执行未出现偏差。 | /
| 预算绩效管理情况 |  | 一是合理制定目标。广西中央服务业发展资金下达各县的年度绩效目标与中央下达基本保持一致。二是强化监管。广西进一步加强对绩效实施的监管，2022年11月组织第三方对电子商务进农村综合示范县项目建设和资金使用等情况开展实地绩效评价。 | /
| 支出责任履行情况 |  | 2022年中央财政下达广西服务业发展资金（电子商务进农村）3500万元，广西已按要求下达资金到示范县。自治区商务厅、财政厅是示范工作的第一责任主体，履行示范资金管理责任，示范县人民政府是综合示范工作的直接责任主体，履行项目的实施及资金使用管理责任。各责任主体按规定履职，共同管理资金。 | /
总体目标完成情况 | 总体目标 |  |  | 全年实际完成情况
| 农村电商快速发展，在提高农村流通效率、带动农民增收就业、促进便民消费等方面取得明显成效。 |  |  | 农村电商快速发展，在提高农村流通效率、带动农民增收就业、促进便民消费等方面取得明显成效。2022年，广西农产品网络零售额同比增长13.6%，高于全国平均水平4.4个百分点；广西农村居民人均可支配收入17433元，比上年名义增长6.5%，扣除价格因素，实际增长4.3%。
绩效目标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 全年完成值 | 未完成原因和改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 农村网络零售额同比增速 | ≧5% | -5.8% | 未完成原因：农产品规模化、标准化、品牌化水平不高，供应链能力不强。下一步，广西将推动项目建设，扩大农村网络零售规模。
|  |  | 农产品网络零售额同比增速 | ≧10% | 13.6%
|  | 质量指标 | 区域农村网络零售额、农产品网络零售额整体增速高于全国平均水平 | ≧1% | ≤9.4%、≥4.4% | 未完成原因：一是农产品电商化水平不高，多数农产品规模化、组织化、标准化较低，农产品品质难以保障，供货能力不足；二是电商所需的交易、仓储、物流、服务等方面的支撑体系不够完备，供应链体系不完善；三是农产品季节性强，深加工、预包装产品种类不多，县域电商产品丰富度不够，制约当地电商的可持续发展；四是缺乏电商人才，因县域基础设施、公共服务、经济条件等多方面因素影响，农村电商人才“难培育、难引进、难留下”；五是物流成本较高，与城市比仍存在较大的差距，配送及时性、可靠性、服务水平等方面有待提升。下一步，广西将推动项目建设，扩大农村网络零售规模。
|  | 社会效益指标 | 项目带动农民收入水平 | 明显提高 | 根据广西自治区统计局统计公报，2022年农村居民人均可支配收入17433元，比上年名义增长6.5%，扣除价格因素，实际增长4.3%。
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象对工作的满意度 | ≥80% | 90%
说明 | 根据商务部大数据监测，2022年，全国农村网络零售额增速3.6%，农产品网络零售额增速9.2%。商务部未公布各省数据，相关数据主要购买第三方数据。