附件1

2022年广西商务行业职业技能竞赛

工作方案

为贯彻落实《国务院办公厅关于促进家政服务业提质扩容的意见》（国办发〔2019〕30号）精神，提升家政服务业从业人员技能水平，促进我区家政服务业提质扩容，自治区商务厅联合自治区发展改革委、人力资源社会保障厅、总工会、妇联于2022年10月举办2022年广西商务行业职业技能竞赛。为确保竞赛活动顺利开展，特制定本方案。

一、活动目的

通过竞赛,激发广大家庭服务从业人员学技术、比技术的热情，带动我区家庭服务员整体素质和服务水平的提高，推动家庭服务行业规范健康发展。通过对优秀家庭服务员的选拔和展示，吸引社会的广泛关注，让更多市民了解、关心、参与、选择家庭服务业，扩大社会就业和消费需求。充分运用竞赛成果，组织参赛的优质家庭服务企业（机构）参与粤桂协作和家政兴农，助力乡村振兴。

二、活动主题

技能竞赛展风采，家政就业促发展

三、组织机构

（一）主办单位

广西壮族自治区商务厅

广西壮族自治区发展和改革委员会

广西壮族自治区人力资源和社会保障厅

广西壮族自治区总工会

广西壮族自治区妇女联合会

承办单位

广西家庭服务业联合会

广西金绣球巾帼家政服务联盟

广西养老服务产业联合会

（三）竞赛组委会

1.为保证竞赛活动的顺利实施，由主办单位组成竞赛组委会，统筹组织相关行业协会配合开展有关工作。

组 长：	粟 坚	自治区商务厅党组成员、副厅长
罗陈娟	自治区发展改革委党组成员、副主任
杨春华	自治区人力资源社会保障厅二级巡视员
黄海华	自治区总工会党组成员、经费审查委员会主任
朱玉红	自治区妇联副主席、党组成员
副组长：	吴勇江	自治区商务厅流通处处长
张 琴	自治区发展改革委社会处四级调研员
周南屏	自治区人力资源社会保障厅职业能力建设处处长
王志忠	自治区总工会二级巡视员、劳动和经济工作部部长
吴小娟	自治区妇联发展部部长
2.领导小组下设竞赛组委会办公室，办公室设在广西商务厅流通处，具体负责竞赛活动相关事宜。

主 任：	吴勇江	自治区商务厅流通处处长
成 员：	莫浩历	自治区商务厅流通处一级主任科员
杨焕云	自治区发展改革委干部
周雪林	自治区职业技能鉴定中心鉴定科科长
农奋昌	广西家庭服务业联合会会长
吕雪琪	广西金绣球巾帼家政服务联盟秘书长
黄 璀	广西养老服务产业联合会会长
3.本次竞赛组委会办公室负责竞赛的组织实施工作，负责竞赛实施方案的制定和本次竞赛的日常工作及综合事务。办公室成立组织宣传组：负责比赛筹备期间和比赛过程中的组织联络、沟通协调和宣传发动等工作。命题专家组：负责制定竞赛技术方案及命题等相关工作。评审裁判组：负责技能竞赛的评判及比赛成绩的评审工作。后勤组：负责比赛期间的接待、交通、安全保卫以及财务等各项工作。监督仲裁组：保证比赛公开、公平、公正，成员由主办单位的纪检监察人员和各赛项裁判长组成。

四、活动时间及地点

（一）时间：2022年10月11日－12日

（二）地点：广西区总工会干部学校

五、活动内容

（一）职业技能竞赛

1.竞赛职业

竞赛设家政服务员（职业编码4-10-01-06）1个竞赛职业，包含家务服务员、母婴护理员和家庭照护员三个竞赛工种。

2.参赛人员

凡持有家庭服务行业职业资格鉴定证书的家庭服务从业人员，18周岁以上，有1年以上从业经验，身体健康，从事家庭服务工作期间表现良好，无投诉和违规记录，可报名参加竞赛。

3.竞赛标准和命题

本竞赛职业（工种）内容依据《家政服务员国家职业标准》高级工的要求为基础，结合各职业（工种）技能培训和实际应用制定。以实际操作的形式进行。

4.竞赛赛程

（1）选拔赛

时 间：2022年9月

地 点：各地市

竞赛办法：选拔赛由各市自行组织或直接推荐，除南宁市选拔3支代表队之外，其余各市选拔出1－2支代表队参加全区决赛。每支代表队由3名队员、1名领队组成。推荐参加竞赛的家庭服务企业（机构）必须在工商部门正式注册，市场信誉良好，诚信度高，无违法违规记录。

（2）全区决赛

时 间：2022年10月11日－12日，为期2天

地 点：广西区总工会干部学校

竞赛办法：全区决赛由竞赛组委会组织统一比赛，要求每支代表队每名参赛选手均须参与家务服务员、母婴护理员和家庭照护员三个竞赛工种的竞赛。选手单项工种个人成绩实行百分制，即按100分计算；选手三项工种成绩总和即该选手的个人全能成绩。团体成绩以各队三名参赛选手个人全能成绩总和计算。

5.竞赛评审

（1）全区决赛中每个竞赛工种评委裁判由5名评委裁判专家组成，三个竞赛工种共计15名评委裁判，由评委裁判组推选出3名裁判长。

（2）评委专家名单从广西壮族自治区职业技能鉴定中心家政行业专家库随机抽取。

（3）评分办法：参照家政服务员国家职业技能标准高级技能操作要求，依据选手完成竞赛内容的情况，根据本赛项考核标准进行评分。其中，现场安全文明操作和遵守赛场纪律、操作规程情况由裁判评定。选手有下列情形须从竞赛成绩中扣分：①在实际操作竞赛过程中，出现因违规操作损坏赛场提供的设备、污染赛场环境等不符合职业规范的行为，视情节扣1～5分。②在实际操作竞赛过程中，因操作不当导致事故，酌情扣5～20分，情况严重者取消竞赛资格。③在实际操作竞赛过程中，扰乱赛场秩序，干扰裁判员工作，视情节扣2～5分，情况严重者取消竞赛资格。

（4）决赛各竞赛工种考核评分标准由评委裁判组在赛前制定。

6.竞赛奖励

（1）对决赛获得前3名的代表队颁发团体冠军、亚军、季军，并颁发奖牌和荣誉证书。

（2）对决赛中个人全能获得前18名的选手颁发荣誉证书。

（3）对决赛中个人全能获得第1、第2名的选手由竞赛组委会按程序向自治区人力资源社会保障厅推荐申报“广西技术能手”称号。

（4）对决赛中个人全能获得第1至第3名的选手，按有关程序向自治区妇联申报“广西三八红旗手”。

（5）对决赛中个人全能获得第1至第3名的选手，按有关程序晋升技师职业技能等级；其他选手技能竞赛成绩合格的，晋升高级职业技能等级。

（二）家政兴农签约仪式

为促进乡村振兴对口帮扶县脱贫人口就业，结合竞赛颁奖仪式组织大新县与参与竞赛的优质家庭服务企业（机构）举行签约仪式，支持企业组织开展大新县脱贫人口家政技能培训，助力乡村振兴。

粤桂家政对接会

邀请广东省商务厅、广东省家政相关行业协会观摩决赛，并参与竞赛颁奖仪式，结合颁奖仪式召开家政服务业粤桂协作对接会，支持参与竞赛的优质家庭服务企业（机构）与广东相关企业（机构）签订合作协议，促成家政劳务定向派遣合作。

六、工作要求

（一）加强组织领导。自治区商务厅、发展改革委、人力资源社会保障厅、总工会、妇联等竞赛组委会成员单位要加强沟通合作，加大统筹协调力度，做好竞赛各项组织工作。各市相关单位要高度重视，广泛宣传和积极发动符合条件的人员报名参赛，全力做好本次大赛自治区决赛前的选手选拔、集训和赛事新闻宣传报道工作，形成良好社会氛围。各相关行业协会要协助做好家庭服务企业发动、宣传工作。

（二）确保公平公正。竞赛组委会要严密组织各项赛务工作，强调组织纪律，确保竞赛公平、公正、公开。对竞赛过程中发生舞弊行为的单位和个人，将取消有关奖项的评选资格，同时追究相关责任。在比赛期间，各市相关单位要严格管理本参赛代表队参赛选手及相关人员，遵守比赛各项规定，确保竞赛顺利进行。

（三）制定安全预案。竞赛组委会要制定卫生、安全应急处置预案，明确专门机构和责任人，落实公共卫生、消防、人身等安全责任等工作要求，确保竞赛科学稳妥、安全有序开展。

（四）强化防疫措施。竞赛组委会及各市有关单位要制定决赛、选拔赛疫情防控方案，建立有效风险预警体系，强化赛场防疫管控。各代表队及有关单位要高度重视疫情防控工作，按照疫情防控相关要求，做好各项准备。

（五）报名要求。参赛者按工作单位所在地向当地市商务局报名，各市商务局于2022年9月27日前将《2022年广西商务行业职业技能竞赛参赛选手报名表》报竞赛组委会办公室。

竞赛组委会办公室联系方式：

联系人及电话：自治区商务厅流通处莫浩历 0771-2211820

广西家庭服务业联合会黄璀 13768517000

邮 箱：gxjtlhh2022@163.com